## Sprint 1 - Planification
Relooker
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Alex Bouffard
Planification | [5 empty] | 19 tâches ont été définies totalisant 67 heures et 30 minutes de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 19 | Essentielle | 1 | 0:00 | 8:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 19 | 67:30
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 6:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 2.8125
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 67
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 30
5 | Création de l'interface QT | 3 | Essentielle | 1 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 19 | 19 tâches ont été définies
6 | Création de la classe Fichier | - | Essentielle | 3 | 7:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 67 | 67 heures
7 | Création de la classe Visualizer | 6 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 30 | 30 minutes
8 | Génération 2d de courbe de Hilbert | 7 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 67 heures et 30 minutes
9 | Création des expressions régulières | 6 | Essentielle | 1 | 0:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Création de la classe Editor | 6 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.52083 | 750 | 12 | 30 | 12h30 | 4
11 | Éditeur de strings | 10 | Essentielle | 1 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.2917 | 1860 | 31 | 0 | 31h00 | 11
12 | Fonction de sauvegarde | 10 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1 | 1440 | 24 | 0 | 24h00 | 4
13 | Éditeur hexadécimal | 10 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Éditeur de ressources | 10 | Optionnelle | 2 | 3:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 2.8125 | 4050 | 67 | 30 | 67h30
15 | Classe statistiques | 6 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | Création de la classe cube | 7 | Essentielle | 3 | 8:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Création de la classe disassembly | 6 | Optionnelle | 3 | 7:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Éditeur d'assembleur | 17 | Optionnelle | 3 | 6:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Analyse cryptographique | 17 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Relooker
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Attention, il reste 8 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Création de l'interface QT | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création de la classe Fichier | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Création de la classe Visualizer | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Génération 2d de courbe de Hilbert | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 4 | 4 tâches sont en retard!
9 | Création des expressions régulières | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Création de la classe Editor | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Éditeur de strings | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Fonction de sauvegarde | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Éditeur hexadécimal | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Éditeur de ressources | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | Classe statistiques | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | Création de la classe cube | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Création de la classe disassembly | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Éditeur d'assembleur | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Analyse cryptographique | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 4 | 4 | 0
8
8 champs

## Sprint 2 - Bilan
Relooker
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 30 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Création de l'interface QT | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création de la classe Fichier | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Création de la classe Visualizer | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Génération 2d de courbe de Hilbert | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 15 | 15 tâches sont en retard!
9 | Création des expressions régulières | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Création de la classe Editor | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Éditeur de strings | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Fonction de sauvegarde | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Éditeur hexadécimal | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Éditeur de ressources | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Classe statistiques | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Création de la classe cube | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | Création de la classe disassembly | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Éditeur d'assembleur | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Analyse cryptographique | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 15 | 15 | 0 | 15
30
30 champs

## Sprint 3 - Bilan
Relooker
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 38 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Création de l'interface QT | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création de la classe Fichier | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Création de la classe Visualizer | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Génération 2d de courbe de Hilbert | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 19 | 19 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Création des expressions régulières | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Création de la classe Editor | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Éditeur de strings | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Fonction de sauvegarde | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Éditeur hexadécimal | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Éditeur de ressources | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | Classe statistiques | Sprint 2 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | Création de la classe cube | Sprint 3 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Création de la classe disassembly | Sprint 3 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Éditeur d'assembleur | Sprint 3 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Analyse cryptographique | Sprint 3 | #NAME? |  |  |  |  | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
|  |  | #NAME? |  |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 19 | 19 | 0 | 19
38
38 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 11 | 4 | 19 | 4 | 11 | 4 | 19
Nombre d'heures de travail envisagées | 12h30 | 31h00 | 24h00 | 67h30 | 0.52083 | 1.2917 | 1 | 2.8125 | Heures envisagées | 12.5 | 31 | 24 | Tâches essentielles | 14 | Plus facile | 9
Nombre d'heures de travail travaillées | 0h00 | 0h00 | 0h00 | 0h00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heure travaillées | 0 | 0 | 0 | Tâches optionnelles | 5 | Intermédiaire | 5
Nombre de tâches non terminées | 4 | 15 | 19 | 19 | 4 | 15 | 19 | 19 | [6 empty] | Plus difficile | 5

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.